С Л А В У Т С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ**

**НАКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 квітня 2023 року | Славута | № 51 |

Про підготовку закладів освіти

Славутської міської територіальної громади

до початку 2023-2024 навчального року

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року № 974, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за № 1229/29359, наказу Міністерства внутрішніх справ України 09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року № 174-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2023 рік»,листа Міністерства освіти і науки України від 11.07.2022 № 1/7707-22 «Про затвердження [Інструктивно-методичних матеріал](https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/62c/c1c/5bc/62cc1c5bc9c53072014177.pdf)ів щодо порядку підготовки закладу освіти до нового 2022/23 навчального року та опалювального сезону», рішення виконавчого комітету Славутської міської від 20 квітня 2023 року № 92 «Про підготовку закладів освіти до нового 2023-2024 навчального року», з метою створення належних та безпечних умов перебування в закладах освіти дітей, учнів, працівників (у зв’язку зі збройною агресією російської федерації) для проведення освітнього процесу, своєчасної і якісної підготовки закладів освіти Славутської територіальної до початку 2023-2024 навчального року

**н а к а з у ю:**

1.Затвердити склад комісії по прийому готовності закладів та установ освіти Славутської міської територальної громади до нового 2023-2024 навчального року (додається).

2. Затвердити План заходів щодо підготовки закладів та установ освіти Славутської міської територіальної громади до початку 2023-2024 навчального року (далі - План заходів) (додається).

3. Затвердити план поточних ремонтів по закладах освіти (додається)

4. Працівникам управління освіти та його структурних підрозділів, керівникам закладів освіти забезпечити своєчасне виконання Плану заходів.

5. Головному економісту централізованої бухгалтерії (Катерина ВЕРЕЩУК) здійснювати моніторинг освоєння бюджетних коштів у розрізі кожного закладу.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.



Начальник управління освіти Ельміра ПЕРЕПЕЛИЦЯ

25.04.2023

З наказом ознайомлено:

Алла ПОЛІЩУК

25.04.2023

Валентина ДЯЧУК

25.04.2023

Людмила ГОЛЯНИЧ

25.04.2023

Людмила ШКЛЯР

25.04.2023

Микола РОМАНЮК

25.04.2023

Світлана СТЕПАНЮК

25.04.2023

Тетяна ВІСИК

25.04.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти

виконавчого комітету

Славутської міської ради

25.04.2023 р. № 51

Склад комісії

по прийому в експлуатацію закладів та установ освіти Славутської міської територальної громади до нового 2023-2024 навчального року

ПІГОЛЬ заступник міського голови з питань діяльності

Ігор Дмитрович виконавчих органів ради, голова комісії (за згодою)

ПЕРЕПЕЛИЦЯ начальник управління освіти виконавчого комітету

Ельміра Миколаївна Славутської міської ради

ВІСИК заступник начальника управління освіти виконавчого

Тетяна Андріївна комітету Славутської міської ради

КОЗИРА лікар загальної гігієни Шепетівського районного

Ольга Володимирівна управління головного управління Держпродспоживслужби

у Хмельницькій області (за згодою)

ЛЕВОСЮК начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій

Валентин Степанович виконавчого комітету Славутської міської ради

(за згодою)

МАТВІЙЧУК начальник Шепетівського районного управління ГУ ДСНС

Віктор Леонідович України у Хмельницькій області (за згодою)

СОПРОНЮК старший інспектор ювенальної превенції Шепетівського

Руслан Олександрович районного управління поліції в Хмельницькій області (за згодою)

СТЕПАНЮК голова Славутської міської Профспілки

Антоніна Володимирівна працівників освіти

РОМАНЮК начальник групи централізованого господарського

Микола Павлович обслуговування управління освіти виконавчого комітету

Славутської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти

виконавчого комітету

Славутської міської ради

25.04.2023 р. № 51

План заходів

щодо підготовки закладів та установ освіти

Славутської міської територіальної громади

до початку 2023-2024 навчального року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | | | Відповідальний |
| **Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та створення безпечного освітнього середовища** | | | | | |
| 1 | Розробка та затвердження адміністраціями закладів освіти заходів щодо підготовки до початку 2023-2024 навчального року | | травень  2023 | | керівники  закладів та установ освіти |
| 2 | Виконання ремонтних робіт у закладах освіти | | червень-серпень 2023 | | керівники  закладів та установ освіти |
| 3 | Забезпечення безбар’єрності будівель та споруд для осіб з обмеженими фізичними можливостями | | впродовж  року | | керівники  закладів та установ освіти |
| 4 | Підготовка закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період (згідно окремого плану) | | до  02.10. 2023 | | Романюк М.П., начальник господарської групи  управління освіти, керівники  закладів та установ освіти |
| 5 | Моніторинг готовності закладів та установ освіти до початку 2023-2024 навчального року | | травень-серпень 2023 | | Романюк М.П,  начальник господарської групи  управління освіти |
| 6 | Моніторинг освоєння бюджетних коштів у розрізі закладів та установ освіти | | постійно | | Дячук В.Л., головний бухгалтер ЦБ управління освіти |
| 7 | Гігієнічне навчання, навчання НАССР з медичними працівниками та працівниками харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти | | серпень 2023 | | Тимчук Л.В., менеджер господарської групи  управління освіти |
| 8 | Обстеження технічного стану будівель закладів, приміщень котельних, запірної арматури в камерах управління на вводах в будівлі та на внутрішніх трубопроводах, опалювальних радіаторів, утеплення трубопроводів та горищ. | | до  15.08.2023 | | Романюк М.П.,  господарської групи  управління освіти |
| 9 | Проведення повірки лічильників водопостачання, теплової енергії та газу. | | до  25.08.2023 | | Романюк М.П.,  начальник господарської групи  управління освіти |
| 10 | Перевірка димових та вентиляційних каналів з оформленням відповідної документації. | | до  22.09.2023 | | керівники закладів та установ освіти |
| 11 | Комісійний прийом в експлуатацію будівель закладів та установ освіти. Оформлення актів готовності | | 14-15.08.2023 | | Вісик Т.А., заступник начальника управління освіти, Романюк М.П,  начальник господарської групи  управління освіт |
|  | **Кадрове забезпечення та організаційні заходи** | | | | |
| 12 | Забезпечення закладів освіти керівними та педагогічними кадрами | | | до 01.09.2023 | Степанюк С.І., головний спеціаліст управління освіти, керівники закладів та установ освіти |
| 13 | Моніторинг забезпечення закладів освіти педагогічними кадрами | | | постійно | Степанюк С.І., головний спеціаліст управління освіти |
| 14 | Організаційні заходи щодо проведення атестації керівних та педагогічних кадрів закладів освіти | | | до 20.09.2023 | Вісик Т.А., заступник начальника управління освіти |
| 15 | Визначення потреби в підручниках та посібниках для учнів та педагогів закладів освіти | | | до  15.06.2023 | Голянич Л.С., головний спеціаліст управління освіти |
| 16 | Проведення засідань професійних об’єднань для педагогічних працівників щодо особливостей викладання предметів у новому 2023-2024 навчальному році; вчителів 6 класів щодо впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти;  педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо виконання вимог Державного стандарту дошкільної освіти; педагогічних працівників закладів позашкільної освіти щодо надання якісних освітніх послуг | | | упродовж 2023 року | Поліщук А.С., директор КУ  « ЦПРПП» |
| 17 | Організація та проведення підвищення кваліфікації для директорів, заступників директорів закладів освіти | | | упродовж 2023 року | Поліщук А.С., директор КУ  «ЦПРПП» |
| 18 | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти | | | постійно | керівники  закладів та установ освіти |
| 19 | Здійснення мобілізаційних заходів, в частині введення військового обліку | | | постійно | Степанюк С.І., головний спеціаліст управління освіти,  керівники  закладів та установ освіти |
| 20 | Організація прийому до 1-х класів закладів загальної середньої освіти  Надання оригіналів документів | | | до  31.05.2023    до  18.08.2023 | керівники  закладів освіти |
| 21 | Організація та проведення педагогічний івент «Нова якість освіти понад усе»» | | | до  30.08.2023 | Поліщук А.С., директор КУ«ЦПРПП» |
| 22 | Формування мережі класів/груп закладів загальної середньої та дошкільної освіти | | | до 01.09.2023 | Голянич Л.С.,головний спеціаліст управління освіти, керівники  закладів загальної середньої та дошкільної освіти |
| 23 | Формування мережі гуртків, груп закладів позашкільної освіти | | | до 01.09.2023 | Голянич Л.С., головний спеціаліст управління освіти,  керівники  закладів позашкільної освіти |
| 24 | Формування звіту за формою ЗНЗ-І | | | до 05.09.2023 | Керівники  закладів освіти |
| 25 | Розміщення на сайті закладів освіти освітніх програм, схвалених рішенням педагогічної ради | | | до  31.08. 2023 | Керівники  закладів освіти |
| 26 | Доставка до закладів загальної середньої освіти підручників та навчальних посібників, отриманих від Міністерства освіти і науки України | | | до  30.08. 2023 | Управління освіти |
| 27 | Висвітлення на вебсайті управління освіти інформації щодо підготовки закладів освіти до початку 2023-2024 навчального року | | | до  30.08 2023 | Вісик Т.А., заступник начальника управління освіти |
| 28 | Оновлення відкритих даних по управлінню освіти, закладах освіти | | | до 01.10.2023 | Вісик Т.А., заступник начальника управління освіти |
| 29 | Забезпечити оновлення Реєстру дітей дошкільного, шкільного віку та учнів | | | до 18.09.2023 | Голянич Л.С., головний спеціаліст управління освіти |
| 30 | Здійснити моніторинг працевлаштування та подальшого навчання випускників 9-х та 11-х класів закладів загальної середньої освіти | | | до 15.09.2023 | Голянич Л.Сі,  головний спеціаліст управління освіти |
| 31 | Здійснити моніторинг проведення звітів керівників закладів освіти за попередній навчальний рік | | | до 31.08.2023 | Голянич Л.С.,  головний спеціаліст управління освіти |
| 32 | Забезпечити стовідсоткове заповнення та достовірність інформації бази даних закладів загальної середньої освіти для підготовки звітів у ДІСО (Державній інформаційній системі управління освітою) на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення впродовж навчального року | | | вересень-грудень | Голянич Л.С.,  головний спеціаліст управління освіти |
| 33 | Провести технічне обстеження фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та інвентарю спортивних залів і майданчиків закладів освіти з метою створення безпечних умов для заняття фізичною культурою і спортом | | | до 14.08.2023 | керівники  закладів освіти |
| 34 | Оновити картки обліку учнів закладів загальної середньої освіти в ПАТ «АІКОМ» | | | до 15.09.2023 | керівники  закладів загальної середньої освіти |
| 35 | Забезпечити складання бюджетних запитів по галузі «Освіта» та «Фізична культура» на 2023 рік | | | до  10.10.2023 | Дячук В.Л., головний бухгалтер ЦБ управління освіти |
| **Заходи з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти** | | | | | |
| 36 | Створити в закладі освіти службу охорони праці | | | до 30.08.2023 | керівники  закладів освіти |
| 37 | ЗатвердитиПлан основних заходівз питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травмування учасників освітнього процесу виробничого і побутового характеру на 2023/2024 н. р. | | | до 01.09.2023 | Шкляр Л.М., головний спеціаліст управління освіти, керівники  закладів освіти |
| 38 | Виведення на пульт охорони спостереження закладів позашкільної освіти | | | до  31.08. 2023 | Романюк М.П,  начальник господарської групи |
| 39 | Виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та безперебійної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період 2023-2024 років | | | до   1. .08.2023,   до  16.10.2023 | Романюк М.П,  начальник господарської групи, керівники закладів освіти |
| 40 | Проведення нарад з питань дотримання Правил пожежної безпеки в закладах освіти та профілактики і попередження нещасних випадків серед учасників освітнього процесу | | | до  31.08. 2023 | Романюк М.П,  начальник господарської групи ,  Шкляр Л.М., головний спеціаліст управління освіти |
| 41 | Проведення занять зі здобувачами освіти з питань пожежної безпеки, запобігання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами, та правил поводження з такими предметами із залученням представників ДСНС України | | | до  05.09 2023 | керівники  закладів освіти |
| 42 | Проведення вступного (повторного) інструктажу з пожежної безпеки всіх працівників з обов'язковим записом в журналі реєстрації інструктажів | | | до  08.09.2023 | керівники  закладів освіти |
| 43 | Проведення навчання всіх учасників освітнього процесу правилам пожежної безпеки та відпрацювання планів евакуації людей на випадок пожежі або інших надзвичайних ситуацій | | | до  14.09.2023 | керівники  закладів освіти |
| 44 | Забезпечення або поновлення інформації у куточках з матеріалами протипожежного та цивільного захисту в закладах освіти, плакатами соціальної реклами щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій. | | | до  30.08.2023 | керівники  закладів та установ освіти |
| 45 | Проведення опосвідчення вогнегасників | | | до  01.08.2023 | Романюк М.П.,  начальник господарської групи  управління освіти |

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти

виконавчого комітету

Славутської міської ради

25.04.2023 р. № 51

Перелік ремонтних робіт по

підготовці закладів освіти Славутської об’єднаної територіальної громади

до 2023 - 2024 навчального року

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва закладу | Вид робіт | Одиниці виміру | Об’єм | Місце проведення робіт | Орієнтовна вартість робіт  тис. грн. | Орієнтовна вартість матеріалів  тис. грн. | Орієнтовна вартість робіт  тис. грн. |
| **Заклади загальної середньої освіти** | | | | | | |  |  |
| 1 | ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | Ремонт ресурсної кімнати | м2 | 33 | кімната | 00,00 | 27,00 | 27,00 |
| Поточний ремонт приміщень | м2 |  | заклад | 00,00 | 40,00 | 40,000 |
| Ремонт огорожі | мп | 3,5 | територія закладу | 0,00 | 5,00 | 5,000 |
| **РАЗОМ:** | | | | **00,0** | **72,000** | **72,000** |
| 2 | НВК | Ремонт коридору І поверх | м2 | 73 | Захисників України, 18 коридор І поверх | 107,00 | 143,000 | 250,00 |
| Поточний ремонт закладу | м2 | 100 | Захисників України, 18 | 0,00 | 20,000 | 20,00 |
| Поточний ремонт службового туалету | м2 | 5,2 | Захисників України, 18 | 0,0 | 9,00 | 9,00 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **107,00** | **172,00** | **279,00** |
| 3 | Славутська гімназія №3 | Ремонт стелі спортзалу | м2 | 300 | спортзал | 36,00 | 190,000 | 226,000 |
| Ремонт даху газової котельні | м2 | 80 | котельня | 44,00 | 54,000 | 98,00 |
| Поточний ремонт аварійних ділянок покрівлі | м2 | 110 | приміщення закладу, майстерня | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| Поточний ремонт системи опалення та водопроводу |  |  | приміщення закладу, майстерня | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Поточний ремонт даху | М2 | 125 |  | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **80,00** | **454,00** | **632,00** |
| 4 | Славутська гімназія № 4 | Поточний ремонт закладу | м2 | 488 | корпус основної школи | 0,00 | 39,700 | 39,700 |
| Поточний ремонт майстерні | м2 | 151,6 | майстерня | 3,20 | 10,00 | 13,2 |
| Поточний ремонт початкової школи | м2 | 94,7 | початкової школи | 2,00 | 8,00 | 10,00 |
| Облицювання плиткою підлоги в коридорі 1 поверху | м2 | 300 | корпус основної школи | 00,00 | 56,420 | 56,42 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **5,20** | **114,12** | **119,32** |
| 5 | Славутська гімназія №5 | Поточний ремонт приміщення закладу | м2 |  | приміщення закладу | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Ремонт коридору | м2 | 92 | коридор | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| Заміна дверей | шт. | 3 | приміщення закладу | 0,00 | 116,73 | 116,73 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **0,00** | **201,73** | **201,73** |
| 6 | Славутська гімназія №6 | Заміна газових котлів, ремонт приміщення | шт. | 2 | котельня | 30,00 | 99,50 | 129,50 |
| Поточний ремонт закладу | м2 | 620 | кабінети, комора, входи | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| Заміна вхідних дверей |  | 1 |  |  | 66,57 | 66,57 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **30,00** | **296,07** | **326,07** |
| 7 | Славутська гімназія №7 | Облаштування стін в укритті | м2 |  | укриття | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| Заміна лінолеуму | м2 | 63 | каб. психолога, бухгалтера. мед. пункт | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| Фарбування огорожі, спортивних споруд | м2 | 680 | огорожа школи | 0,0 | 20,00 | 20,00 |
| Поточний ремонт приміщень закладу | м2 | 560 | коридори, сходи, їдальня | 0,00 | 43,00 | 43,00 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **0,00** | **93,00** | **90,00** |
| 8 | НВК  «СЗОШ, ліцей «Успіх» | Поточний ремонт закладу: шпаклювання, ґрунтування , фарбування стін, стелі | м2 | 5710 | класи, кабінети, коридори,  конференц-зала | 0,0 | 38,00 | 38,00 |
| Облаштування класу безпеки | м2 |  | клас | 10,00 | 150,00 | 160,00 |
| Ремонт даху, заміна водостічних труб | м2 | 80 | Покрівля школи | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **10,00** | **220,00** | **230,00** |
| 9 | Варварівська гімназія | Поточний ремонт закладу: | шт. |  |  | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **0,00** | **30,00** | **30,00** |
| **РАЗОМ ПО ЗЗСО:** | | | | | | **232,20** | **1652,92** | **1980,12** |
| **Заклади дошкільної освіти** | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
| 1 | ЗДО№ 2  «Подоляночка» | Ремонт туалетної кімнати «Соняшник» | м2 | 38 | туалет групи | 36,00 | 45,00 | 81,00 |
| Ремонт приміщень закладу(фарбування) | м2 | 730 | Комора, овочесхов., споруди | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 60 | приміщення закладу | 89,00 | 110,00 | 199,00 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **125,00** | **173,00** | **298,00** |
| 2 | ЗДО№ 3  «Росинка» | Ремонт приміщень закладу |  |  | Групи, спальні | 0,00 | 2,9500 | 2,950 |
| Заміна евакуаційних дверей (виходів зовнішніх) | шт. | 2 | виходи зовнішні | 1,00 | 30,00 | 31,000 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **1,00** | **32,95** | **33,950** |
| 3 | ЗДО №4  «Сонечко» | Облаштування покрівлі госп. будівлі | м2 | 47 | овочесховище | 24,0 | 41,00 | 65,00 |
| Поточний ремонт приміщення | м2 | 250 | приміщення закладу | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **24,00** | **46,00** | **70,00** |
| 4 | ЗДО №5  «Квіткограй» | Поточний ремонт закладу: заміна лінолеуму | м2 | 52 | приміщення закладу | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| Поточний ремонт даху |  |  |  |  |  | 148,500 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **0,00** | **24,00** | **168,50** |
| 5 | ЗДО №6  «Золота рибка» | Поточний ремонт туалетної кімнати | м2 | 100 | Групи | 0,0 | 15,00 | 15,00 |
| Заміна насосів | шт. | 2 | приміщення котельні | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **0,0** | **41,00** | **41,00** |
| 6 | ЗДО№ 7  «Дюймовочка» | Встановлення вентиляції | система | 1 | харчоблок | 10,50 | 80,00 | 90,50 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **10,50** | **80,00** | **90,50** |
| 7 | ЗДО№ 9  «Теремок» | Поточний ремонт закладу | м2 | 54 | Спальні кімнати гр.№1 та №2 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| Заміна лінолеуму в двох спальних кімнатах | м2 | 61,8 | Спальні кімнати | 0,00 | 30,82 | 30,82 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **0,00** | **56,82** | **56,82** |
| 8 | ЦРРД «Дивосвіт» | Металопрофіль, пиломатеріали | м2 | 12 | Тіньовий навіс |  | 8,50 | 8,50 |
| Поточний ремонт закладу | м2 | 122 | приміщення | 0,0 | 1,50 | 1,500 |
| Облаштування доріжки, встановлення альтанки | м2 | 26 | територія закладу | 0,0 | 15,00 | 15,00 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **0,00** | **25,00** | **25,00** |
| **РАЗОМ ПО ЗДО:** | | | | | | **160,50** | **478,77** | **783,77** |
| **Заклади позашкільної освіти** | | | | | | |  |  |
| 1 | Будинок  дитячої творчості | Поточний ремонт | м2 | 100 | приміщення закладу | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| Поточний ремонт цоколя | м2 | 8,5 | будівля закладу | 0,00 | 0,5 | 0,5 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **0,00** | **2,00** | **2,00** |
| 2 | Дитячо-юнацька спортивна школа | Поточні роботи: штукатурка і фарбування трибун окремими ділянками, заміна стільців |  |  | територія закладу | 0,00 | 5,70 | 5,70 |
| Поточний ремонт приміщень |  |  | прим закладу | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
| фарбування огорожі навколо закладу |  |  | територія закладу | 0,00 | 4,60 | 4,60 |
| Поточний ремонт медичного кабінету | м2 | 2,6 | ІІ поверх | 3,00 | 5,90 | 5,90 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **3,00** | **20,70** | **20,70** |
| 3 | КУ «Дитячо-юнацький центр туристичної та екологічної роботи» | Поточний ремонт закладу | шт. | 1 | Приміщення закладу | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **0,00** | **8,00** | **8,00** |
| 4 | Станція  юних техніків | Поточний ремонт закладу | м2 | 85 | навчальні класи, огорожа | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Поточний ремонт газової котельні | м2 | 6 | газова котельня | 0,00 | 4,77 | 4,77 |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **0,00** | **5,77** | **5,77** |
| 5 | КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» | Поточний ремонт закладу |  |  |  | 0,00 | 0,00 | **13,00** |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | **13,00** |
| **РАЗОМ ПО ПНЗ:** | | | | | | **3,00** | **36,47** | **49,47** |
| **РАЗОМ ПО ЗАКЛАДАХ:** | | | | | | **395,70** | **2168,16** | **2813,36** |